## 表紙
RemoteLOCK 引き渡しシート
施工店からオーナー様へ、取り付けた RemoteLOCK を引き渡すときに使うシートです。【 】の欄を書き込み、2枚目以降とあわせて印刷してお渡しください。
引き渡しの日 | 【 年 月 日】
物件の名前・住所 | 【 】
取り付けた台数 | 【 】台（明細は「対応表と動作確認」のシート）
施工店 | 【会社名】 担当：【お名前】 電話：【電話番号】
オーナー様（受け取る方） | 【会社名・お名前】
運用する管理会社・運営会社 | 【オーナー様と違うときだけ】マニュアルと保証書は、運用する方に引き継いでください
受け渡しの確認
「引き渡すもの」のシートの品がすべてそろっていることを、施工店とオーナー様で一緒に確かめました。
施工店 署名
オーナー様 署名
・このシートには、プログラミングコードや暗証番号を書かないでください。
・保証書と箱は捨てないでください。シリアルナンバーのシールは保証書か箱に貼ってあります（7i は箱だけ）。
・物理鍵は、取り付けた部屋の中に置かず、部屋の外で保管してください。

## 対応表と動作確認
扉とシリアルナンバーの対応表・動作確認
1行が1枚の扉です。シリアルナンバーと MacID は保証書のシールから書き写します（9j系・900j・900j-Q は本体の電池ボックスの背面にも貼ってあります）。確かめた欄は「済」を選んでください。
部屋・扉 | 機種 | シリアルナンバー | MacID | 140 （700i は不要） | 開けたまま 施錠・解錠 | 閉めて 施錠・解錠 | オートロック （9j系・900j系） | 物理鍵の 本数 | 物理鍵の 保管場所 | 電源アダプターの場所 （外部電源のとき） | メモ
（例）101号室 玄関 | 500i | （保証書のシールから） | （保証書のシールから） | 済 | 済 | 済 | ― | 2 | 管理室の鍵箱 | ―
・140：扉を開け、デッドボルトを引っ込めた解錠の状態で、プログラミングコード → 確定のキー → 140 → 確定のキー。700i にはこの操作はありません（記事「取り付け後の動作確認」）。
・施錠・解錠：初期の暗証番号と物理鍵で、扉を開けたままと閉めた状態の両方で、最後まで動くかを確かめます。開けたままでは動くのに閉めると動かないときは、デッドボルトとストライク（受け）の当たりを見ます。
・オートロック（9j系・900j系）：扉を開けて閉めると施錠されるか、半ドアや開いているあいだにデッドボルトが出ないかを、数回くり返して確かめます。
・900j のシリアルナンバーは「WST」で始まります。

## 引き渡すもの
引き渡すもの
施工店とオーナー様で、そろっているかを一緒に確かめてください。足りないときは、オーナー様から施工店にお問い合わせください。
確認 | 引き渡すもの | 数・メモ
□ | RemoteLOCK 本体（取り付け済み） | 【 】台
□ | マニュアルと注意書き（KLシリーズ＝500i・700i・900j は導入ガイド、LSシリーズ＝9j系・E06系は デバイス初期設定マニュアル と Wi-Fi設定マニュアル）
□ | 保証書（シリアルナンバーのシール付き）。7i は箱 | 【 】枚
□ | 扉とシリアルナンバーの対応表（このファイルの「対応表と動作確認」）
□ | 物理鍵（500i・700i は1台に2本。WEST E06st も付属。9j系・900j系は今のシリンダーの鍵をそのまま使う） | 【 】本
□ | 電源アダプターの設置場所のメモ（外部電源にしたときだけ）
・電池は同梱していません。充電式の電池や、メーカー名のない電池は使わないでください（記事「商品が届いたら」）。

## このあとすること
オーナー様がこのあとすること
引き渡しのあとは、オーナー様が本体の初期設定をし、クラウド管理画面に登録します。1台あたり5分程度が目安です（記事「設置と引き渡しの流れ」の手順7〜9）。
1 | クラウド管理画面（connect.remotelock.jp）でアカウントを作ります。メールアドレスと、クラウド利用料のお支払いに使うクレジットカードが要ります。
2 | 設置場所を作り、「デバイス」→「デバイス追加」で、対応表のシリアルナンバーを入力して登録します。クラウドの月額費用は、デバイスを登録した時点から発生します。
3 | 本体を 2.4GHz 帯の Wi-Fi につなぎます。Wi-Fi の名前（SSID）とパスワードを用意しておいてください。
順番：KLシリーズ（500i・700i・900j）は、本体の初期設定 → アカウントの作成 → デバイスの登録 → Wi-Fi の設定の順です。LSシリーズ（9j系・E06系）は、デバイスの登録と Wi-Fi の設定のどちらが先でもかまいません。登録で「シリアル番号が無効です」と出たときは、先に Wi-Fi を設定してから登録し直します。
くわしい手順は、同梱のマニュアルと、ヘルプセンター（remotelocksupport.kke.co.jp）の記事「設置と引き渡しの流れ」にあります。