## 表紙と使い方
スマートロック 導入スケジュール表
運用を始めたい日を入れると、相談・見積り・発注・取り付け・初期設定の目安の日が逆算で出ます。社内の段取りや、施工パートナーとの日程の相談にお使いください。
施設の名前
扉の数
作った日
作った部署
使い方
手順 1 | 「スケジュール表」のシートの上に、運用を始めたい日を入れます。
手順 2 | 段階ごとの日数（黄色の欄）は例です。施工パートナーや社内の決まりに合わせて書き換えてください。要らない段階は、日数を 0 にします。
手順 3 | 始める日と終わる日、週ごとの帯が自動で出ます。済の欄で、終わった段階に印を付けます。
ご注意
・ご相談から設置までの目安は、1か月程度です。
・施工パートナーからのご連絡までは、1〜4営業日をいただいています。12月と2〜4月は繁忙期で、日数がかかります。
・扉の状態によっては現地調査を行います。現地調査には費用がかかります。
・クラウドの月額費用は、管理画面にデバイスを登録した時点から発生します。
・日付は暦の日で数えています（土日・祝日を含みます）。

## スケジュール表
導入スケジュール表
運用を始めたい日を入れると、段階ごとの目安の日が逆算で出ます。黄色の日数は例なので、施工パートナーや社内の決まりに合わせて書き換えてください。
運用を始めたい日
相談を始める日の目安
No. | 段階 | する人 | 日数 （例） | 始める日 | 終わる日 | 済 | 参考にする記事・メモ
1 | 社内の検討・稟議 | お客様 | 0 |  |  |  | 稟議書のひな形・試算シート
2 | 機種を選ぶ | お客様 | 3 |  |  |  | 機種選びと取り付けチェック
3 | 扉の写真・図面を送り、取り付けの可否を確かめる | お客様・弊社 | 3 |  |  |  | ドア写真・図面ご提出フォーム
4 | 施工パートナーからの連絡 | 施工パートナー | 6 |  |  |  | 連絡まで1〜4営業日（表は土日も数える）
5 | 現地調査・お見積り | 施工パートナー | 7 |  |  |  | 現地調査には費用がかかる
6 | 発注・工事の日程を決める | お客様 | 5
7 | 取り付け工事・立ち会い・動作確認 | 施工パートナー・お客様 | 1 |  |  |  | 引き渡しシート
8 | Wi-Fi の設定・管理画面に登録・番号の発行 | お客様 | 3 |  |  |  | スタートアップガイド・Wi-Fi準備シート
9 | 予約システムなどとの連携の設定 | お客様・連携サービス | 0 |  |  |  | 予約システム連携の準備シート
10 | 利用者への案内 | お客様 | 3 |  |  |  | お知らせの文例・よくある質問
・段階ごとの日数は例です。現地調査が要らない扉では、現地調査の日数を短くできます。
・クラウドの月額費用は、管理画面にデバイスを登録した時点から発生します。
・帯は、その週に段階が重なっているところを塗っています。日付は暦の日で数えています。